## 契約工事請求書
工事コード | [9 empty] | 契約工事 請求書
業者コード | [16 empty] | 西暦 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
株式会社 丸 二 殿
工事件名 | [11 empty] | 住 所
工事内容Ⓐ | [11 empty] | 社名
丸二担当者名 | [11 empty] | 代 表 者
契約番号 | [11 empty] | 電 話 番 号
[14 empty] | インボイス登録番号 |  |  |  | T
契約金額(税抜) Ⓑ |  |  |  |  | ￥ | [9 empty] | 免税業者の場合は左記□に✓を入れて下さい。
免税業者の場合は左記□に✓を入れて下さい。
消費税額( |  |  | 10 | )％ | ￥ | 0
契約金額(税込) |  |  |  |  | ￥ | 0
支払い条件： |  |  | ■ | ( | 3 | )回払 | □ | 竣工払 |  | □ | その他 |  | 契約金額Ⓑからの受領済金(前月までの請求額)
出来高 | 工事進行度 ％ | [5 empty] | ％ |  | (15日現在) |  |  |  | / |  |  | ￥
[13 empty] | / |  |  | ￥
| 上記の95％相当額 (税抜)Ⓖ |  |  |  | ￥ | 0 | [6 empty] | / |  |  | ￥
[13 empty] | / |  |  | ￥
請 求 額 | Ⓖ-Ⓒ （万円以下切捨て） |  |  |  | ￥ | 0 | [6 empty] | / |  |  | ￥
[13 empty] | / |  |  | ￥
請求額(税抜) Ⓓ
[13 empty] | / |  |  | ￥
| 消費税Ⓔ( |  | 10 | )％ | ￥ | 0
[13 empty] | / |  |  | ￥
[13 empty] | 受領済金額 | [5 empty] | 合計 ￥ |  | 0
| 請求額(税込)Ⓕ |  |  |  | ￥ | 0 | [6 empty] | (税抜) Ⓒ
[13 empty] | Ⓑ‐Ⓒ‐Ⓓ | [5 empty] | ￥ |  | 0
請求残高(税抜)
自主検査調書 | [5 empty] | ※上記の進捗までの自主検査や進捗報告記入
番号 |  | 進捗及び手直し是正・未成ヶ所等を記載 | [9 empty] | 改善・処置報告を記載 | [11 empty] | 確認者
株式会社丸二 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-35-1 T2012401011886
2025/9改訂

## 契約工事請求書(記入例)
工事コード |  |  | 1234 | [6 empty] | 契約工事 請求書
業者コード |  |  | 1234 | [13 empty] | 西暦 |  | 2025 |  | 年 | 10 |  | 月 | 15 | 日
株式会社 丸 二 殿
工事件名 |  |  | 〇〇新築工事 | [8 empty] | 住 所
工事内容Ⓐ |  |  | 左官工事 | [8 empty] | 社名
丸二担当者名 |  |  | 〇〇所長 | [8 empty] | 代 表 者
契約番号 |  |  | 123405 | [8 empty] | 電 話 番 号
[14 empty] | インボイス登録番号 |  |  |  | T
契約金額(税抜) Ⓑ |  |  |  |  | ￥ | 2800000 | [8 empty] | 免税業者の場合は左記□に✓を入れて下さい。
免税業者の場合は左記□に✓を入れて下さい。
消費税額( |  |  | 10 | )％ | ￥ | 280000
契約金額(税込) |  |  |  |  | ￥ | 3080000
支払い条件： |  |  | ■ | ( | 3 | )回払 | □ | 竣工払 |  | □ | その他 |  | 契約金額Ⓑからの受領済金(前月までの請求額)
出来高 | 工事進行度 ％ |  |  |  | 80 |  | ％ |  | (15日現在) |  |  |  | 9/15 |  |  | ￥ | 1100000
[13 empty] | / |  |  | ￥
| 上記の95％相当額 (税抜)Ⓖ |  |  |  | ￥ | 2128000 | [6 empty] | / |  |  | ￥
[13 empty] | / |  |  | ￥
請 求 額 | Ⓖ-Ⓒ （万円以下切捨て） |  |  |  | ￥ | 1000000 | [6 empty] | / |  |  | ￥
[13 empty] | / |  |  | ￥
請求額(税抜) Ⓓ
[13 empty] | / |  |  | ￥
| 消費税Ⓔ( |  | 10 | )％ | ￥ | 100000
[13 empty] | / |  |  | ￥
[13 empty] | 受領済金額 | [5 empty] | 合計 ￥ |  | 1100000
| 請求額(税込)Ⓕ |  |  |  | ￥ | 1100000 | [6 empty] | (税抜) Ⓒ
[13 empty] | Ⓑ‐Ⓒ‐Ⓓ | [5 empty] | ￥ |  | 700000
請求残高(税抜)
自主検査調書 | [5 empty] | ※上記の進捗までの自主検査や進捗報告記入
番号 |  | 進捗及び手直し是正・未成ヶ所等を記載 | [9 empty] | 改善・処置報告を記載 | [12 empty] | 確認者
|  | サッシ埋め時の詰まりチェック | [9 empty] | 枠撤去時に再補充 | [12 empty] | 鈴木
株式会社丸二 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-35-1 T2012401011886
2025/9改訂